УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципальной

бюджетной гимназии №19  г. Орла

________ А.И.Быковский

ПЛАН

реализации мероприятий детского технопарка « Кванториум»  на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназия № 19 имени Героя Советского Союза  В.И. Меркулова города Орла

на 2023-2024 уч. год

Детский технопарк « Кванториум» на базе муниципальной   бюджетной гимназии №19 г. Орла (далее Кванториум) создан  с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования компетенций естественно-научной и технической направленностей.

Кванториум  обеспечивает условия для повышения качества общего образования, расширяет возможности обучающихся в освоении учебных предметов и курсов на базовом и углубленном уровнях  естественно-научного цикла, курсов внеурочной деятельности интеллектуальной направленности, реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.

Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению целевых показателей детского технопарка «Кванториум»

| № п\п | Наименование мероприятия | Подразделения образовательной организации или детского технопарка «Кванториум» |  | Ответственные | Сроки проведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовых документов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий детского технопарка « Кванториум» | Администрация, учителя, педагоги дополнительного образования |  | Руководитель | Июнь-август 2023 г. |  |
| 2 | Утверждение плана мероприятий детского технопарка "Кванториум" | Администрация |  | Директор | Август 2023г. |  |
| 5 | Изучение методических рекомендаций по разработке дополнительных образовательных программ | Все подразделения: педагоги дополнительного образования |  | Методист | Август 2023 г. |  |
| 6 | Разработка программ учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", " "Информатика" на уровнях ООО и СОО | Все подразделения: учителя |  | Зам. директора | Август 2023 г. |  |
| 7 | Корректировка и разработка дополнительных общеразвивающих программ: «Альтернативная энергетика», «Начала робототехники», «Основы конструирования и программирования в робототехнике», «Программное управление робототехническими моделями» | Лаборатория физики, лаборатория информатики и робототехники |  | Педагоги дополнительного образования | Август 2023 г. |  |
| 8 | Разработка программ внеурочной деятельности: «Юный эколог (5-9 классы)», «Занимательные науки: физика 5-9», «Занимательные науки: химия 5-9» | Лаборатория физики, лаборатория химии, лаборатория биологии и нейрофизиологии |  | Учителя | Август 2023 г. |  |
| 9 | Утверждение программ учебных предметов, дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности | Администрация |  | Директор | Август 2023 г. |  |
| 10 | Разработка и утверждение расписания внеурочной деятельности и занятий дополнительного образования | Администрация |  | Зам. директора | Август 2023 г. |  |
| Повышение квалификации педагогических работников детского технопарка «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников детского технопарка «Кванториум» | Все педагогические работники |  | Руководитель | В течение 2023 - 2024 учебного года |  |
| 2 | Прохождение курсов профессиональной подготовки по направлению "Педагог дополнительного образования" педагогических работников детского технопарка «Кванториум» | Педагог дополнительного образования лаборатории физика |  | Руководитель | В течение 2023 - 2024 учебного года |  |
| 3 | Участие во Всероссийских семинарах для педагогических работников детских технопарков на базе образовательных учреждений | Администрация, педагоги дополнительного образования, учителя |  | Руководитель | В течение учебного года |  |
| 4 | Трансляция педагогического опыта учителей и педагогов Кванториума | Учителя, педагоги дополнительного образования,методист, педагог-организатор |  | Методист | В течение учебного года |  |
| Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка дополнительных общеразвивающих программ | « Лаборатория физики», «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Педагоги дополнительного образования | Июль-август 2023г. |  |
| 2 | Подготовка программно-методического обеспечения образовательной деятельности | Все подразделения |  | Методист | В течение учебного года |  |
| 3 | Контроль реализации дополнительных общеобразовательных программ | Все подразделения |  | Руководитель | Ежемесячно |  |
| Формирование контингента обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация информирования общественности об образовательных услугах и направлениях деятельности | Методист, педагог- организатор |  | Руководитель | В течение учебного года |  |
| 2 | Входное анкетирование родителей и законных представителей обучающихся | Учителя, педагоги дополнительного образования |  | Методист | В течение учебного года |  |
| 3 | Формирование групп с учетом потребнотей детей, родителей или законных представителей | Учителя, педагоги дополнительного образования |  | Методист | В течение учебного года |  |
| 4 | Формирование базы данных обучающихся | Педагоги дополнительного образования, учителя, педагог организатор |  | Методист | В течение учебного года |  |
| 5 | Заполнение нагигатора дополнительного образования детей Орловской области | Педагог организатор |  | Мнтодист | В течение учебного года |  |
| 6 | Утверждение списков обучающихся детских объединений на 2023-2024 учебный год | Администрация |  | Руководитель | В течение учебного года |  |
| Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация набора детей в детские объединения | Все подразделения |  | Учителя, педагоги доп.образования | В течение учебного года |  |
| 2 | Подготовка расписания учебных занятий в соответствии с требованиями СанПиН | Администрация |  | Руководитель, заместитель директора | В течение учебного года |  |
| 3 | Корректировка расписания учебных занятий | Администрация |  | Методист | В течение учебного года |  |
| 4 | Организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями | Все подразделения |  | Методист, педагог организатор | В течение учебного года |  |
| Информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение и обновление информации о деятельности детского технопарка «Кванториум» на сайте учреждения | Администрация |  | Администратор сайта | В течение учебного года |  |
| 2 | Подготовка официальных сообщений и иных текстовых материалов, относящихся к деятельности технопарка | Учителя, педагоги дополнительного материала |  | Методист | В течение учебного года |  |
| 3 | Размещение информационных сообщений и материалов в социальных сетях | Педагог- организатор |  | Руководитель, педагог-организатор | В течение учебного года |  |
| 4 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей или законных представителей воспитанников | Учителя, педагоги дополнительного материала |  | Руководитель, методист | В течение учебного года |  |
| ПЛАН мероприятий детского технопарка «Школьный Кванториум» Профильные мероприятия регионального и федерального уровней |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальная технологическая олимпиада | Все подразделения |  | Методист | 18 сентября - 31 октября 2023 года 1 этап |  |
|  | Организация тестирования обучающихся в школе ОШОД «Интеллект» на базе ОИРО | Все подразделения |  | Методист | Сентябрь 2023 года |  |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады, проводимого на платформе «Сириус.Курсы»: по информатике, физике, химии и биологии | Все подразделения |  | Учителя, работающие в Кванториуме | 26 сентября – 27 октября 2023 года |  |
|  | Региональный вебинар «Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ в рамках персонифицированного финансирования» | «Лаборатория информатики и робототехники», «Лаборатория физики» |  | Методист, учителя | Сентябрь 2023 года |  |
|  | Заседание секции РУМО "Информатика" Методический анализ результатов ГИА–2023 по информатике | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Руководитель, методист | Сентябрь 2023 года |  |
|  | Участие в 2 международной премии «Экология дело каждого» | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Методист, учителя | Сентябрь – подача работ,, подведение итогов - ноябрь 2023 года |  |
|  | V Региональный конкурс методических разработок учителей биологии и химии «Методический калейдоскоп «Современный урок биологии и химии» | «Лаборатория химии», «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Методист, учителя | Сентябрь- ноябрь 2023 года |  |
|  | Региональный вебинар «Формирование эмоционального интеллекта и эмоциональной грамотности у обучающихся младшего школьного возраста как условие развития функциональной грамотности» | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Методист, учителя | Октябрь 2023 года |  |
|  | Заседание секций РУМО "Физики"" Результаты ГИА по физике в 2023 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 2024 года | «Лаборатория физики» |  | Учитель физики | Октябрь 2023 года |  |
|  | Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» | 5-11 классы |  | Учителя биологии | 16 октября 2023 года |  |
|  | Вебинар «Лучшие практики подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии и химии на основе анализа результатов оценочных процедур» | «Лаборатория химии», «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Учителя биологии, химии | Октябрь 2023 года |  |
|  | Заседание секций РУМО "Биология" и "Химии" Проведение вебинара «Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в ОО Орловской области в 2023 г. Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии», «Лаборатория химии» |  | Учителя биологии, химии | Октябрь 2023 года |  |
|  | Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет | 1-11 классы |  | Все работники Кванториума | 30 октября 2023 года |  |
|  | Региональный конкурса проектов «RUKAMI» | Все подразделения |  | Все работники Кванториума | Октябрь-ноябрь 2023 года |  |
|  | Областная акция-конкурс «Мир без наркотиков» | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Богданова Е.В., Купцова Г.А., Иванова Л.В. | Ноябрь 2023 года |  |
|  | Международный день защиты информации | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Канунникова Е.Г., Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М. | 30 ноября 2023года |  |
|  | Научно-практическая конференция по дополнительному образованию | «Лаборатория физики», «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Пухальская Н.М. | Ноябрь 2023 |  |
|  | Региональный дистанционный семинар «Трансляция лучшего опыта работы по обеспечению формирования естественнонаучной грамотности обучающихся» | «Лаборатория физики» , «Лаборатория химии», «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | Ноябрь 2023 |  |
|  | Региональный вебинар «Особенности подготовки и проведения ВПР: структура, содержание, система оценивания по биологии и химии в 2023-2024 году» | «Лаборатория химии», «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Богданова Е.В., Купцова Г.А., Иванова Л.В. | Ноябрь 2023 |  |
|  | Региональные олимпиады по направлениям: метапредметная олимпиада педагогических команд «Команда большой страны»; олимпиады для учителей разных предметов | Все подразделения |  | Мокеева Т.И., Купцова Г.А., Иванова Л.В., Канунникова Е.Г. | Ноябрь 2023 |  |
|  | День энергетика | «Лаборатория физики» |  | Канунникова Е.Г., Мокеева Т.И. | 21 декабря 2023 года |  |
|  | Заседание секций РУМО "Биология" и "Химия" Развитие профессиональных компетенций учителей биологии в контексте непрерывного образования | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии», «Лаборатория химии» |  | Иванова Л.В. | Декабрь 2023 года |  |
|  | Заседание секции РУМО "Информатика" Формирование функциональной грамотности по информатике как одна из основных задач ФГОС | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Кривоногов К.Ю. | Декабрь 2023 года |  |
|  | # Всероссийский экологический диктант | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | Декабрь 2023 года |  |
|  | Региональный этап Всероссийской олимпиады, проводимого на платформе «Сириус.Курсы»: по информатике, физике, химии и биологии | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Методист, учителя | Январь -февраль 2024 года |  |
|  | 13-ая Всероссийская молодежная научно-практическая конференция ОГУ имени И.С. Тургенева «МИФ-2024» (естественные и гуманитарные науки) с элементами научной школы | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Каннуникова Е.Г., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | 5-9 ферваля 2024 года |  |
|  | День российской науки | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Каннуникова Е.Г., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | 8 февраля 2024 года |  |
|  | Региональные соревнования по робототехнике «РобоTech» | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Пухальская Н.М. | Февраль 2024 года |  |
|  | # VI-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОНКУРС «МИР НАУКИ – ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ» Н.Н.Поликарпова | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | Апрель 2024 года |  |
|  | VI Всероссийская научно-образовательная конференция учащихся общеобразовательных и среднепрофессиональных учреждений «ШАГ В НАУКУ» | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | Апрель- май 2024 года |  |
|  | VI Всероссийский химический диктант | «Лаборатория химии» |  | Иванова Л.В., Богданова Е.В. | Май 2024 года |  |
| ПЛАН проведения массовых мероприятий для внешней аудитории на 2023- 2024 уч. год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Методическое заседание профессионального объединения учителей химии г. Орла по вопросам: - организация образовательной деятельности при реализации новых ФГОС, - трансляция передового педагогического опыта организации внеурочной деятельности по химии. | «Лаборатория химии» |  | Иванова Л.В., Пухальская Н.М. | 30 августа 2023 года |  |
| 2 | Методическое заседание профессионального объединения учителей информатики г. Орла по вопросам: - организация образовательной деятельности по основным образовательным программам общего образования в 2023-2024 учебном году, - методический анализ результатов ГИА 2023 года по информатике. | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Кривоногов К.Ю. Пухальская Н.М. | 30 августа 2023 года |  |
| 3 | Групповая консультация для учителей физики образовательных учреждений и «Точек роста» | «Лаборатория физики» |  | Пухальская Н.М., Мокеева Т.И. | 31 августа 2023 года |  |
| 4 | Мастер-класс «Управление роботами» (для представителей избирательного округа) | «Лаборатория информатики и робототехники», педагог дополнительного образования |  | Пухальская Н.М., | 9 сентября 2023 года |  |
| 5 | Учебная экскурсия для обучающихся МБОУ Парамоновская ООШ Корсаковского района Орловской области | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Каннуникова Е.Г., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | Осенние каникулы. 30 октября 2023 года |  |
| 6 | Проведение профориентационных экскурсий для обучающихся 7-11 классов образовательных организаций Орловской области (по заявкам) | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Каннуникова Е.Г., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | Октябрь - ноябрь 2023 года |  |
| 7 | Круглый стол на базе детского технопарка «Кванториум» для учителей информатики Орловского муниципального округа | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М. | 14 ноября 2023 года |  |
| 8 | Семинар для педагогов «Возможности школьного Кванториума для реализации проектной деятельности обучающихся по химии и биологии» | «Лаборатория химии», «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» |  | Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | 5 декабря 2023 г. |  |
| 9 | День открытых дверей в детском технопарке «Кванториум» (экскурсии по заявлениям образовательных организаций Орловской области) | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Каннуникова Е.Г., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | В течение учебного года |  |
| 10 | Региональный этап конкурса по робототехнике «Пятиминутка 2024» | «Лаборатория информатики и робототехники», педагог дополнительного образования |  | Пухальская Н.М., Канунникова Е.Г. | 6-12 декабря 2023 года |  |
| 11 | Участие в проведении обучающих семинаров, заседаний профессиональных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА–2024 (по заявкам ОИРО и ОРЦОКО) | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | В течение учебного года |  |
| 12 | Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры детского технопарков «Кванториум» (по заявкам ОИРО и ОРЦОКО) | Все подразделения |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Мокеева Т.И. Купцова Г.А., Иванова Л.В. Богданова Е.В. | В течение учебного года |  |
| 13 | Мастер-классы для студентов Мезенского педагогического колледжа и Педагогического института | «Лаборатория информатики и робототехники» |  | Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М. | Март- Апрель 2024 |  |
| ПЛАН проведения мероприятий детского технопарка «Школьный Кванториум» Общегимназические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| № | Название мероприятия | Классы, объединения | Подразделение Кванториума | Ответственные | Сроки проведения |  |
|  | Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. | Все классы | Все подразделения | Каннуникова Е.Г. | 1 сентября 2023 года |  |
|  | Практикум «Профессиональная подготовка лаборантов –аналитиков» | 10в класс | «Лаборатория химии» | Иванова Л.В. | 12 сентября 2023 года |  |
|  | Классные часы «Законы школьной жизни. Права и обязанности учащихся». | 5-11 классы |  | Каннуникова Е.Г. | Сентябрь 2023 года |  |
|  | Учебные экскурсии для обучающихся на базе Кванториума: «От лупы до микроскопа», «Робот своими руками», «Альтернативная энергетика», «Вещество вокруг нас», «Домашние растения» | 1-4 классы | Все подразделения | Богданова Е.В., Кривоногов К.Ю., Пухальская Н.М., Мокеева Т.И., Иванова Л.В., Купцова Г.А. | 18 сентября – 15 октября 2023 года |  |
|  | Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» | 5-11 классы |  | Каннуникова Е.Г. | 16 октября 2023 года |  |
|  | Конкурс плакатов «Эколята – молодые защитники природы» |  | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» | Богданова Е.В. | Сентябрь – декабрь 2023 года |  |
|  | Экспериментальная лаборатория «Занимательные опыты» | 9а | «Лаборатория химии» | Иванова Л.В. | Октябрь 2023 года |  |
|  | Игра-путешествие «Мир роботов» | Воспитанники кружка «Начала робототехники» |  | Пухальская Н.М. | 28 октября 2023 года |  |
|  | Школьный этап Всероссийского конкурса по робототехнике «Пятиминутка 2024» | Воспитанники кружков «Основы конструирования и программирования», «Визуальное программирование в робототехнике» |  | Пухальская Н.М. | 30 октября- 1 ноября 2023 года |  |
|  | День Единства. Конкурс рисунков. «В дружбе народов – наше единство» | 1-8 классы |  | Каннуникова Е.Г. | 1-4 ноября 2023 года |  |
|  | Интеллектуальная игра «Жить здорово» | 10 класс | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии | Купцова Г.А., | Ноябрь 2023 года |  |
|  | Уроки памяти: «День героев Отечества», «День неизвестного солдата» | 3-11 классы |  | Каннуникова Е.Г., Пухальская Н.М. | 3-9 декабря 2023 года |  |
|  | Интеллектуальный турнир «Занимательная биология» | 5 классы | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» | Богданова Е.В. | Декабрь 2023 года |  |
|  | Круглый стол «Анализ содержания витамина С через титрование» | 10 классы | «Лаборатория химии» | Иванова Л.В. | Декабрь 2023 года |  |
|  | Проведение профориентационных экскурсий: «Сердце человека», «Современные технологии в производстве», «Аналитическая химия», «Физика в профессиях 21 века», «Практическая физиология» | 9-11 классы | Все подразделения | Богданова Е.В., Кривоногов К.Ю., Иванова Л.В. Мокеева Т.И. Купцова Г.А., | 10 января- 7 февраля 2024 года |  |
|  | Викторина «Загадки окружающего мира» | 7 классы | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» | Богданова Е.В. | Январь 2024 года |  |
|  | Викторина «Мир анатомии» | 8а | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» | Купцова Г.А., | Февраль 2024 года |  |
|  | Школьный этап Всероссийского конкурса по робототехнике «Пятиминутка 2024» | Воспитанники кружков «Основы конструирования и программирования», «Визуальное программирование в робототехнике» |  | Пухальская Н.М. | 1-3 февраля 2024 года |  |
|  | Классный час «Я выбираю профессию» | 9-11 классы |  | Каннуникова Е.Г., | 23-29 февраля 2024 года |  |
|  | Игра-путешествие «Мир роботов» | Воспитанники кружка «Начала робототехники» |  | Пухальская Н.М. | 2 марта 2024 года |  |
|  | Квест «Космическое путешествие» | 7-8 классы | «Лаборатория физики» | Мокеева Т.И. | Март 2024 года |  |
|  | Конференция «Экологические проблемы» | 9е | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» | Купцова Г.А., | Апрель 2024 года |  |
|  | Час общения. «Настоящий герой нашего времени» | 5-8 классы |  | Каннуникова Е.Г., | 16-20 апреля 2024 года |  |
|  | Интеллектуальная игра « В мире занимательной физики» | 8 классы | «Лаборатория биологии и нейрофизиологии» | Мокеева Т.И. | Апрель 2024 года |  |
|  | «Военная летопись моей семьи» | 5-11 классы |  | Каннуникова Е.Г., | 4-24 мая 2024 года |  |